## Cronograma
Objetivo | Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Planificación y análisis de requisitos | Planificar el proyecto mediante el levantamiento y análisis de requisitos. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseño y desarrollo de prototipos | Diseñar y desarrollar prototipos iterativos validados con usuarios. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construcción y pruebas | Construir el sistema web e implementar pruebas funcionales y de usabilidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Implementación y capacitación | Implementar el sistema y capacitar al personal administrativo y operativo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1